## Planilha1
Sprint Backlog
ID | Requisito | Classificação | Funcional ou Não | Tamanho | Ordem Execução
CF1 | O Site deverá possuir tela para cadastro do cliente e usuário. | Essencial | Funcional | 40 | 1.2 | SPRINT 2
CF2 | O Site deverá possuir tela para Login. | Essencial | Funcional | 10 | 1.3 | SPRINT 2
CF3 | Na área de cadastro deve ter os campos de Nome,Email,Login, Senha e Código. | Essencial | Funcional | 30 | 2 | SPRINT 2
CF4 | O código para o cadastro do usuário ou cliente deverá ser enviado por e-mail ou sms. | Desejavel | Funcional | 20 |  | SPRINT 2
CF6 | O cadastro de usuários terceirizados no sistema deverá ser realizado com a função de validação/confirmação por e-mail | Desejavel | Funcional | 20 |  | SPRINT 3
CF7 | Na aba "Entrar" o Usuário ou Cliente deverá colocar o seu Login e Senha para poder acessar a plataforma. | Importante | Funcional | 40 | 3.1 | SPRINT 2
CF8 | Na Aba "Entrar" deverá ter um botão para quem não efetuou o cadastro seja redirecionado para a aba de "Cadastro". | Desejavel | Funcional | 30 | 3.2 | SPRINT 2
CF9 | Dentro da Plataforma deverá ter Informações dos Eventos Registrados pelos sensores. | Essencial | Funcional | 50 | 7.1 | SPRINT 2/3
CF10 | As informações devem ser dispostas através de gráficos. E possuir uma área destinada ao ultimo registro. | Essencial | Funcional | 50 | 7.2 | SPRINT 2/3
CF11 | Caso seja registrado um foco de calor, um alerta devera ser emitido pelo sistema, enviando o mesmo por email e SMS. | Essencial | Funcional | 40 | 8 | SPRINT 3
CF12 | O Site deverá ter uma tela para Contato. | Essencial | Funcional | 30 | 4 | SPRINT 2
CF13 | O sistema deverá permitir o download dos registros no intervalo de tempo desejado pelo usuário. | Desejavel | Funcional | 10 | 10 | SPRINT 3
CF14 | O Banco de Dados deverá ser hospedado no Microsoft Azure. | Desejavel | Não Funcional | 40 | 6.1 | SPRINT 3
CF16 | O Site deverá ter uma tela para simulação financeira. | Essencial | Funcional | 30 | 5.1 | SPRINT 2
CF20 | Na tela de simulação financeira deverá ter um botão (Contate -nos), que direcione para tela de contato. | Essencial | Funcional | 20 | 5.2 | SPRINT 2
CF24 | O Site deverá se conectar com o Banco de Dados, de onde será extraido os Eventos registrados pelo Sensor. | Essencial | Funcional | 50 | 6.2 | SPRINT 3
CF26 | O Site deverá ter ás Telas: Home, Solução, Portifólio, Contato, Cadastro, Entrar, Orçamento e Team. | Essencial | Funcional | 50 | 1.1 | SPRINT 2
CF28 | O Sistema deverá identificar se existe mal funcionamento em algum sensor,e deverá alertar ao Cliente. | Essencial | Funcional | 40 | 9.1 | SPRINT 3
CF29 | Deverá ter um espaço para o Cliente solicitar reparo de algum sensor em mal funcionamento. | Essencial | Funcional | 30 | 9.2 | SPRINT3