## Planilha1
Projeto - CampFire |  |  |  |  | Integrantes
Backlog |  |  |  |  | Nome | RA
Requisito | Classificação | tamanho | Ordem de execução | Sprint | Alexandre Diogo | 01201003
1 - Documentação |  |  |  |  | Isabela Vitoria | 01201002
Contexto do negócio | Essencial |  | 1.1 | 2020-04-09 | Leonardo Victor | 01201032
Regras de negócio | Essencial |  | 1.2 | 2020-04-09 | Mathias Carvalho | 01201097
Diagrama da solução - LLD | Essencial |  | 1.3 | 2020-04-09 | Caue Pontes | 01201011
Diagrama da solução - HLD | Essencial |  | 1.4 | 2020-04-09 | Matheus Juan | 01201135 | CAMPFIRE
Arquivos no GitHub - Atualizados | Essencial |  | 1.5 | 2020-05-11
Documentação - Atualizada | Essencial |  | 1.6 | 2020-05-11
Planilha de Riscos do Projeto | Essencial |  | 1.7 | 2020-05-11
Planilha de Sprints | Essencial |  | 1.8 | 2020-05-11
2 - WebSite
Protótipo do website | Essencial |  | 2.1 | 2020-04-09
Login do usuário | Essencial |  | 2.2 | 2020-05-11
Introdução ao tema | Essencial |  | 2.3 | 2020-04-09
Visualização dos dados | Essencial |  | 2.4
Gerar relatório | Essencial |  | 2.5
Site Estático Institucional - Local | Essencial |  | 2.6 | 2020-05-11
Site Estático Dashbord (Google Charts) - Local | Essencial |  | 2.7 | 2020-05-11
3 - Banco de dados
Modelagem do BD | Essencial |  | 3.1 | 2020-04-09
Criar Banco de Dados | Essencial |  | 3.2 | 2020-04-09
Alimentar com informações coletadas pelo sensor | Essencial |  | 3.4
Criar Banco de Dados - Script | Essencial |  | 3.5 | 2020-05-11
Tabelas no Azure | Essencial |  | 3.6 | 2020-05-11
4 - Sensor Arduíno Temperatura
Criar código sensor | Essencial |  | 4.1 | 2020-04-09
Conexão do sensor ao Arduíno | Essencial |  | 4.2 | 2020-04-09
Coletar dados | Essencial |  | 4.3 | 2020-04-09
instalação | Essencial |  | 4.4
Alarmar sobre temperaturas altas | Essencial |  | 4.5
Teste Integrado (Arduino+BD) + API local com Node.JS | Essencial |  | 4.6 | 2020-05-11
Diagrama de Arquitetural Local (Arduíno) | Essencial |  | 4.7 | 2020-05-11
Especificação do Analytics | Essencial |  | 4.8 | 2020-05-11