## Plan1
Sprint - backlog
Tarefa | Responsável | Detalhamento | Status | Data
ITENS SPRINT-1
Backlog | Ale/Isa |  | Feito
Justificativa do Projeto | Isabela |  | Feito
Desenho de solução | Alexandre |  | Feito
Protótipo do site | Ale/Léo |  | Feito
Simulador finaceiro | Mathias |  | Feito
Banco de Dados | Matheus |  | Parcialmente
ITENS SPRINT-2
Modelo conceitual | Matheus |  |  | 2020-04-27
HLD | Alexandre |  |  | 2020-04-27
LLD | Cauê |  |  | 2020-04-27
Contextualização | Isabela |  |  | 2020-04-27
Planilha de riscos | Todos |  |  | 2020-04-27
Site estatico v1 | Alexandre |  |  | 2020-04-27
Backlog refinado |  |  |  | 2020-04-27
Sprint backlog | Mathias |  |  | 2020-04-27
Tabela no Azure |  |  |  | 2020-04-27
Reunioes em ATA | Todos |  |  | 2020-04-27
2020-04-27
SPRINT - 3